产品经理任务说明与项目推进文档

USN Lab Hub IoT | 实验室硬件项目管理与智能运维平台

角色目标 负责把项目讲清楚、边界控住、节奏推进，并把老师、前端、后端、硬件组的期望收敛到同一条业务闭环上。

# 1. 项目主线

在现有 USN-lab-hub 成员管理系统基础上，建设一个面向实验室硬件项目的轻量级 IoT 管理平台。平台以项目和设备资产为核心，通过 MQTT 接入真实硬件数据，实现设备状态监控、数据展示、异常告警、操作日志、远程指令与规则建议，最终形成从硬件接入到业务管理再到智能运维的完整闭环。

产品经理需要持续提醒团队：本项目不是单纯的学生管理系统，也不是重型工业 IoT 平台，而是实验室硬件项目管理与智能运维平台。

# 2. 用户角色与核心场景

| 用户 | 主要诉求 | MVP 场景 |
| --- | --- | --- |
| 老师 | 了解实验室硬件成果、项目状态和平台建设路线 | 查看总览和项目成果 |
| 管理员 | 管理成员、项目、设备、告警和日志 | 完整闭环演示操作者 |
| 项目负责人 | 管理自己项目下的设备和数据 | 查看项目设备和异常 |
| 普通成员 | 查看参与项目和设备状态 | 浏览和协作 |
| 硬件组 | 按协议接入设备、验证数据和指令 | MQTT 上报与 ACK |
| 访客 | 查看公开项目成果 | 公开展示页 |

# 3. 页面与需求清单

首页总览：项目数量、设备数量、在线设备、告警数量、最近数据。

项目列表与项目详情：项目介绍、负责人、成员、绑定设备、公开展示状态。

设备列表与设备详情：设备编号、类型、协议、负责人、状态、标签、最新数据、历史曲线。

告警中心：告警等级、设备、触发原因、处理状态、处理人。

智能建议：基于规则生成处理建议，后续预留 Agent 来源。

控制台：低风险指令下发、指令状态和 ACK 展示。

操作日志：记录新增、修改、上报、告警、建议、指令、确认等动作。

访客展示页：公开项目成果和部分设备数据。

# 4. 6 周推进计划

项目构建节奏按每周 4-5 天安排，单人单日工作时长不超过 8 小时。周一用于需求和任务对齐，周三用于技术联调，周五或本周最后一个工作日用于阶段验收。

| 周期 | 产品经理重点 | 对接产物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 明确项目定位、用户角色、MVP 边界和首批硬件 | 总需求草案、页面清单、演示闭环图、硬件接入清单 |
| 第 2 周 | 细化项目/设备字段和权限规则 | 字段字典、设备状态定义、页面原型确认 |
| 第 3 周 | 推动真实 MQTT 联调，记录硬件指标和异常场景 | 硬件接入说明、联调记录、数据指标表 |
| 第 4 周 | 定义告警、建议、控制动作和操作日志需求 | 告警规则清单、控制指令清单、日志字段 |
| 第 5 周 | 固定演示故事线和答辩材料结构 | 演示脚本、建议文案库、老师审阅版说明 |
| 第 6 周 | 组织彩排、冻结需求、完善材料 | PPT、测试记录、分工说明、最终验收清单 |

# 5. 固定对接节奏

周一：主持需求对齐，确认本周必须完成和可以延后的内容。

周三：参加技术联调，记录接口、协议、硬件问题和责任人。

周五或最后工作日：组织阶段验收，要求每个负责人拿出可展示产物。

第 1 周末：确认 MVP 边界、第一批硬件、MQTT 协议和页面原型。

第 3 周末：确认真实硬件数据可进入平台并展示。

第 4 周末：确认告警、建议、指令、ACK、日志闭环跑通。

# 6. 与其他角色的对接产物

| 对象 | 产品经理提供 | 产品经理接收 |
| --- | --- | --- |
| 前端负责人 | 页面原型、字段说明、状态文案、空状态和异常状态 | 页面截图、交互问题、演示体验反馈 |
| 后端负责人 | 接口需求、权限规则、告警规则、建议文案、日志需求 | 接口清单、数据字典、协议变更、风险说明 |
| 硬件组 | 首批硬件范围、指标表模板、演示场景 | 设备编号、上报指标、单位、控制动作、联调结果 |
| 老师 | 总体规划、阶段成果、问题和风险 | 方向反馈、验收偏好、功能优先级 |

# 7. 一个半月后的产品路线

把更多硬件项目纳入统一资产库，形成实验室成果沉淀。

将访客展示页扩展为实验室公开项目门户。

把规则建议升级为设备健康评分、趋势分析和维护工单。

引入可配置看板，让老师和项目负责人自定义关注指标。

建设 Agent 运维助手，但保持关键控制动作人工确认。