USN Lab Hub IoT 总体项目发展规划

USN Lab Hub IoT | 实验室硬件项目管理与智能运维平台

项目共识 在现有 USN-lab-hub 成员管理系统基础上，建设一个面向实验室硬件项目的轻量级 IoT 管理平台。平台以项目和设备资产为核心，通过 MQTT 接入真实硬件数据，实现设备状态监控、数据展示、异常告警、操作日志、远程指令与规则建议，最终形成从硬件接入到业务管理再到智能运维的完整闭环。

# 1. 项目背景

USN-lab-hub 已完成成员登录、角色权限、成员管理、考勤管理等基础能力。与此同时，实验室硬件组长期积累了 IoT 边缘设备、功耗检测、音频巡检、智能水表、开发板、串行采集监测仪、智慧药盒、智慧超市等硬件项目。

这些硬件成果当前更像分散的项目资产，缺少统一的平台记录其负责人、所属项目、运行状态、数据指标、告警、维护记录和可演示成果。因此，本项目不应只做“传感器展示页”，而应建设一套围绕实验室硬件项目长期沉淀的管理与运维平台。

# 2. 项目定位与目标

项目定位：实验室硬件项目管理与智能运维平台。

一句话目标：在一个半月内完成真实硬件 MQTT 联动和完整业务闭环，并为后续设备规模化接入、规则引擎、实时推送、时序数据和 Agent 运维助手预留演进路径。

用户范围：老师、实验室管理员、项目负责人、普通成员、硬件组成员、访客。

核心闭环：人 -> 项目 -> 设备 -> 数据 -> 告警 -> 建议 -> 控制 -> 日志。

验收重点：真实硬件联动、完整业务闭环、文档清晰、演示稳定。

项目构建节奏按每周 4-5 天安排，单人单日工作时长不超过 8 小时。周一用于需求和任务对齐，周三用于技术联调，周五或本周最后一个工作日用于阶段验收。

# 3. 平台核心功能组成

| 模块 | 核心功能 | MVP 要求 |
| --- | --- | --- |
| 用户与权限 | 复用现有登录、角色、成员基础，扩展项目负责人、硬件负责人、访客视角 | 基于角色控制菜单和操作权限 |
| 项目管理 | 管理实验室硬件项目、项目负责人、成员、项目状态、公开展示信息 | 项目列表、详情、设备绑定 |
| 设备资产 | 记录硬件设备、模块、开发板、学生作品和客户项目 | 设备 CRUD、状态、标签、负责人、所属项目 |
| MQTT 数据接入 | 接入 telemetry/status/command/command_ack 消息 | 至少 1-2 个真实设备上报成功 |
| 数据展示 | 展示最新值、历史数据、趋势图和设备在线状态 | 设备详情实时卡片和历史曲线 |
| 告警与建议 | 规则判断异常，生成建议和处理记录 | 阈值告警、离线告警、建议列表 |
| 控制台 | 通过 MQTT 下发低风险指令并接收 ACK | 至少一个可演示控制动作 |
| 日志审计 | 记录用户操作、数据接入、告警、指令、ACK | 关键链路可追踪 |
| 访客展示 | 展示公开项目成果和部分实时数据 | 轻量展示页 |

# 4. 技术路线

前端：Vue 3、Element Plus、Vue Router、Axios、ECharts。

后端：Spring Boot、MyBatis Plus、MySQL、Redis、Flyway、Swagger/OpenAPI、JWT。

IoT 接入：优先使用 EMQX 或 Mosquitto 作为 MQTT Broker，后端使用 MQTT 客户端订阅和发布。

MVP 不引入微服务、Kubernetes、复杂时序数据库和完整 Agent，以降低风险。

后续根据数据量和实时性引入 WebSocket/SSE、消息队列、时序数据库和 Agent 服务。

# 5. MQTT 与数据协议规划

| 消息类型 | Topic 规范 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 数据上报 | usn/{projectCode}/{deviceCode}/telemetry | 设备上报指标数据，如电压、电流、功率、温湿度等 |
| 状态上报 | usn/{projectCode}/{deviceCode}/status | 设备在线、离线、维护、异常等状态 |
| 指令下发 | usn/{projectCode}/{deviceCode}/command | 平台向设备发送低风险控制或配置指令 |
| 指令回执 | usn/{projectCode}/{deviceCode}/command_ack | 硬件返回 ACK、失败原因或执行结果 |

上报 JSON 建议包含 deviceCode、timestamp、metrics、status。指令 JSON 建议包含 commandId、command、params。ACK JSON 建议包含 commandId、status、message。

# 6. 数据模型规划

lab_project：实验室硬件项目，连接成员、设备和展示信息。

iot_device：设备资产，记录设备编号、名称、类型、协议、负责人、所属项目、状态。

iot_device_metric：设备指标定义，记录 metric_key、显示名、单位、阈值和展示顺序。

iot_telemetry_raw：原始 MQTT 消息，保留排错证据。

iot_metric_data：解析后的结构化时序数据。

iot_alert_record：告警记录，保存异常类型、等级、处理状态。

iot_recommendation：规则建议或后续 Agent 建议。

iot_command_record：指令下发和 ACK 状态。

iot_operation_log：业务操作审计日志。

# 7. 一个半月实施路线

项目构建节奏按每周 4-5 天安排，单人单日工作时长不超过 8 小时。周一用于需求和任务对齐，周三用于技术联调，周五或本周最后一个工作日用于阶段验收。

| 周期 | 主题 | 主要交付物 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 共识、协议、表结构 | 项目定位、MVP 边界、MQTT Topic、JSON 协议、ER 草案、页面原型 | 架构评审 |
| 第 2 周 | 项目与设备资产管理 | 项目/设备 CRUD、设备详情、标签状态、权限说明 | 前后端字段联调 |
| 第 3 周 | MQTT 接入与真实数据展示 | Broker、订阅客户端、原始/结构化数据入库、Redis 最新值、实时看板 | 真实硬件上报验收 |
| 第 4 周 | 告警、日志、控制指令 | 告警规则、指令下发、ACK 回执、操作日志、控制台 | 业务闭环验收 |
| 第 5 周 | 规则建议与演示打磨 | 建议生成、健康评分、访客展示、演示脚本、兜底模拟器 | 完整演示彩排 |
| 第 6 周 | 测试、文档、答辩准备 | 接口文档、部署说明、PPT、录屏、冻结功能、风险预案 | 最终验收 |

# 8. 三方对接机制

| 时间 | 会议目标 | 必须产物 |
| --- | --- | --- |
| 每周一 | 需求与任务对齐，控制范围和风险 | 本周任务清单、接口变更点、风险点 |
| 每周三 | 前后端和硬件技术联调 | 联调记录、问题清单、接口或协议修订 |
| 每周五/最后工作日 | 阶段验收和演示检查 | 可演示功能、截图/录屏、下周调整计划 |
| 第 1 周末 | 架构评审 | MVP 边界、ER 草案、MQTT 规范、首批硬件清单 |
| 第 3 周末 | 真实硬件联动验收 | 硬件 MQTT 上报、后端入库、前端展示 |
| 第 4 周末 | 闭环验收 | 告警、建议、指令、ACK、日志完整跑通 |

# 9. 一个半月之后的发展路线

扩展硬件项目资产库：接入更多开发板、检测模块、客户项目和学生作品，形成实验室长期资产沉淀。

增强实时能力：引入 WebSocket 或 SSE，将 MQTT 数据变化主动推送到前端看板。

增强规则能力：完善规则引擎、设备健康评分、趋势分析和告警处理流程。

增强数据底座：在数据频率提高后，引入消息队列削峰，并评估 InfluxDB、TimescaleDB 等时序数据库。

增强展示能力：建设项目大屏、设备拓扑、公开成果门户和移动端适配。

建设 Agent 运维助手：读取设备数据、历史趋势、告警和日志，生成可解释建议；高风险控制必须保留人工确认。

沉淀为实验室基础平台：将平台作为硬件项目立项、接入、展示、维护、复盘的统一入口。

# 10. 风险与兜底

| 风险 | 影响 | 兜底方案 |
| --- | --- | --- |
| 真实硬件不稳定 | 演示中断 | 保留 MQTT 模拟 Publisher，使用同一 Topic 和 JSON 协议 |
| 控制动作有风险 | 设备损坏或安全问题 | MVP 只做低风险动作，或做真实 ACK + 模拟执行 |
| 时间不足 | 功能散乱 | 优先保证设备资产、MQTT 上报、看板、告警、指令、日志主链路 |
| 数据格式频繁变化 | 前后端和硬件联调成本上升 | 第 1 周冻结第一版协议，后续变更必须记录 |
| Agent 目标过大 | 拖慢 MVP | 一个半月内只做规则建议，Agent 放入后续路线 |

# 11. 推荐演示路径

管理员登录平台，进入实验室硬件项目总览。

打开功耗检测或串行采集类设备详情。

真实硬件通过 MQTT 上报功率、电压、电流或采集值。

前端实时展示最新数据和历史曲线。

系统根据阈值触发告警并生成处理建议。

管理员下发低风险控制指令，例如修改采样周期或模拟开关。

硬件返回 command_ack，平台更新指令状态。

操作日志记录完整链路，访客页面展示公开项目成果。